## PerformIndividualeNondir
OBIETTIVO | INPUT | ATTIVITA | OUTPUT | PROCESSO | DESCRIZIONE PROCESSO | PROGETTO | DESCRIZIONE PROGETTO | TIPO OBIETTIVO | PER_BUDGET | TIPO DIMENSIONE | IMPORTANZA | DIFFICOLTA_OBIETTIVO | PARAMETRO DI CATEGORIA | PESO | PESO_PERF | TIPO INDICATORE | INDICATORE | VALORE ATTESO | INDICATORE VALUTABILE PERIODI/ANNUALITA' SUCCESSIVI | DATA INIZIO | DATA FINE | AREA DI RIF | DIPENDENTE | PERCENTUALE_ AVANZAMENTO | ATTESTAZIONE RAGGIUNGIMENTO | AVANZAMENTO_PESATO | AVANZAM_PESATO_PER_BUDGET | NOTE
Miglioramento standard di efficienza delle attività del Settore II attraverso la digitalizzazione - ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE IN AMBITO BIM E ACQUISTO SOFTWARE DEDICATO | Personale TECNICO assegnato al Settore | OBBLIGO art. 43 d.lgs. 36/2023 - Atto Organizzativo BIM Formazione del personale; Acquisizione strumenti hardware e software specifici; Organizzazione interna per formale e analitica esplicitazione delle procedure di controllo e gestione. | Cogliere gli obiettivi di digitalizzazione delle procedure afferenti la gestione delle OO.PP. ; Rispettare la tempistica programmata delle fasi di competenza di realizzazione delle opere pubbliche e delle manutenzioni straordinarie; | P114 | Servizi IT – Analisi, Progettazione, Pianificazione, Sviluppo | Codifica da DUP 01.08.01. Innovazione digitale | L'obiettivo ha per oggetto la predisposizione di un atto organizzativo per la gestione BIM, la programmazione di specifica formazione rivolta al eprsonale addetto e l'acquisto di strumenti software dedicati per la gestione in ambiente BIM delle oo.pp. | AGILE/PERFORMANCE | SI | obiettivi di digitalizzazione; | MEDIA | MEDIA | 1.2974 | #N/A | 25.948 | Efficacia | Predisposizione atto di organizzazione BIM - Formazione | Predisposizione atto di organizzazione. Svolgimento almeno 4 h di formazione |  | 2025-04-01 | 31.12.2025 | Settore II | PISCIELLA IDA | 0% |  | 0 | 0
Miglioramento standard di efficienza delle attività del Settore II attraverso la digitalizzazione - ATTIVITA' DI FORMAZIONE DEL PERSONALE IN AMBITO BIM E ACQUISTO SOFTWARE DEDICATO | Personale TECNICO assegnato al Settore | OBBLIGO art. 43 d.lgs. 36/2023 - Atto Organizzativo BIM Formazione del personale; Acquisizione strumenti hardware e software specifici; Organizzazione interna per formale e analitica esplicitazione delle procedure di controllo e gestione. | Cogliere gli obiettivi di digitalizzazione delle procedure afferenti la gestione delle OO.PP. ; Rispettare la tempistica programmata delle fasi di competenza di realizzazione delle opere pubbliche e delle manutenzioni straordinarie; | P115 | Servizi IT – Analisi, Progettazione, Pianificazione, Sviluppo | Codifica da DUP 01.08.01. Innovazione digitale | L'obiettivo ha per oggetto la predisposizione di un atto organizzativo per la gestione BIM, la programmazione di specifica formazione rivolta al eprsonale addetto e l'acquisto di strumenti software dedicati per la gestione in ambiente BIM delle oo.pp. | AGILE/PERFORMANCE | SI | obiettivi di digitalizzazione; | MEDIA | MEDIA | 1.1924 | #N/A | 23.848 | Efficacia | Predisposizione atto di organizzazione BIM - Formazione | Predisposizione atto di organizzazione. Svolgimento almeno 4 h di formazione | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 31.12.2025 | Settore II | LUCIDI MARCO LUIGI | 0% |  | 0 | 0
Miglioramento standard di efficienza delle attività del Settore II attraverso l'organizzazione interna - PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO E MODULISTICA PER ESECUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE A CARICO DI PRIVATI | Personale TECNICO assegnato al Settore | Analisi delle problematiche Esame delle esigenze Predisposizione del Regolamento e relativa modulistica Presentazione al C.C. per approvazione | Organizzare e coordinare gli interventi da parte dei privati sul pèatrimonio pubblico; standardizzazione dei processi; ottimizzazione dei tempi di istruttoria: riduzione margini di discrezionalità. | P342 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Codifica da DUP 08,01,01 Sviluppo urbano sostenibile | Impostazione della metodologia di lavoro di concerto con Settore I; Redazione ed adozione del Regolamento e degli allegati; Predisposizione atto di approvazione del regolamento | PERFORMANCE | NO | obiettivi di efficienza in relazione alla tempistica di esecuzione di opere da parte del privato | ALTA | MEDIA | 1.2974 | #N/A | 0 | EFFICIENZA | Predisposizione bozza di regolamento da sottoporre all'approvazione del C.C. | Trasmissione bocca regolamento | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 31.12.2025 | Settore II | LAVALLE GIANCARLO | 0% |  | 0 | 0
Miglioramento standard di efficienza delle attività del Settore II attraverso l'organizzazione interna - PREDISPOSIZIONE REGOLAMENTO E MODULISTICA PER ESECUZIONE OPERE DI URBANIZZAZIONE A CARICO DI PRIVATI | Personale TECNICO assegnato al Settore | Analisi delle problematiche Esame delle esigenze Predisposizione del Regolamento e relativa modulistica Presentazione al C.C. per approvazione | Organizzare e coordinare gli interventi da parte dei privati sul pèatrimonio pubblico; standardizzazione dei processi; ottimizzazione dei tempi di istruttoria: riduzione margini di discrezionalità. | P342 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | Codifica da DUP 08,01,01 Sviluppo urbano sostenibile | Impostazione della metodologia di lavoro di concerto con Settore I; Redazione ed adozione del Regolamento e degli allegati; Predisposizione atto di approvazione del regolamento | PERFORMANCE | NO | obiettivi di efficienza in relazione alla tempistica di esecuzione di opere da parte del privato | ALTA | MEDIA | 1.2974 | #N/A | 0 | EFFICIENZA | Predisposizione allegati, caricamento delibera di approvazione | Proposta formalizzata al C.C. a mezzo caricamento in Halley | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 31.12.2025 | Settore II | D'EMILIO ANTONELLA | 0% |  | 0 | 0
Progetto ed affidamento del servizio di Gestione operativa delle aree di sosta pubblica a pagamento . APPALTO/CONCESSIONE PLURIENNALE | Personale assegnato al Settore | Predisposizione del Progetto di servizio o concessione. Approvazione del progetto e dei servizi aggiuntivi/migliorativi. Predisposizione atti di gara. Gestione della procedura ad evidenza pubblica. Affidamento. Contratto. | Contrattualizzazione del servizio/concessione di gestione parcheggi a pagamento, monitoraggio periodico del servizio | P 206 | SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA APERTA - | Codifica da DUP 10,02,01 Riorganizzazione della viabilità cittadina, al fine di razionalizzare il flusso del traffico e assicurare maggior attenzione a pedoni e ciclisti | Impostazione della metodologia di lavoro; Predisposizione di Capitolato speciale d’appalto ed approvazione progetto di servizio/concessione; Acquisizione mappatura postazioni; Predisposizione documenti d'appalto e svolgimento delle procedure di selezione dell'O.E.; monitoraggio avvio del servizio. | obiettivi di efficienza dei servizi | SI | obiettivi e performance finalizzati alla piena accessibilità dell’amministrazione; | ALTA | MEDIA | 1.2974 | #N/A | 64.87 | Efficacia | Predisposizione atti di gara, supervisione procedura di appalto, predisposizione contratto | Completamento della procedura di affidamento con disposizione di avvio del servizio entro la scadenza prevista dell'appalto precedente - 30/08/2024 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 30/0972025 | Settore II | PISCIELLA IDA
Progetto ed affidamento del servizio di Gestione operativa delle aree di sosta pubblica a pagamento . APPALTO/CONCESSIONE PLURIENNALE | Personale assegnato al Settore | Predisposizione del Progetto di servizio o concessione. Approvazione del progetto e dei servizi aggiuntivi/migliorativi. Predisposizione atti di gara. Gestione della procedura ad evidenza pubblica. Affidamento. Contratto. | Contrattualizzazione del servizio/concessione di gestione parcheggi a pagamento, monitoraggio periodico del servizio | P 206 | SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA APERTA - | Codifica da DUP 10,02,01 Riorganizzazione della viabilità cittadina, al fine di razionalizzare il flusso del traffico e assicurare maggior attenzione a pedoni e ciclisti | Impostazione della metodologia di lavoro; Predisposizione di Capitolato speciale d’appalto ed approvazione progetto di servizio/concessione; Acquisizione mappatura postazioni; Predisposizione documenti d'appalto e svolgimento delle procedure di selezione dell'O.E.; monitoraggio avvio del servizio. | obiettivi di efficienza dei servizi | SI | obiettivi e performance finalizzati alla piena accessibilità dell’amministrazione; | ALTA | MEDIA | 1.1174 | #N/A | 55.87 | Efficacia | Predisposizione atti di gara, supervisione procedura di appalto, predisposizione contratto | Completamento della procedura di affidamento con disposizione di avvio del servizio entro la scadenza prevista dell'appalto precedente - 30/08/2025 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 30/0972026 | Settore II | SACCOMANDI FEDERICA |  |  | 0 | 0
REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO MENSA S. PETRONILLA | Personale Assegnato al settore | Progettazione ed esecuzione di lavori per sistemazione aree esterne e realizzzione collegamento | Fruibilità degli spazi miglioramento standard servizi scolastici | P209 | PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA SEMPLIFICATA AFFIDAMENTO - | Codifica da DUP 04,01,01. Riqualificazione edilizia scuola dell'infanzia | Rilevo dello stato di fatto con delineazione del quadro esigenziale; progettazione esecutiva; affidamento SIA; procedura di affidamento dei lavori; esecuzione dei lavori | PERFORMANCE | SI | obiettivi e performance finalizzati alla piena accessibilità dell’amministrazione; | ALTA | MEDIA | 1.2974 | #N/A | 64.87 | Efficienza | Attività tecnica: redazione disciplinare, validazione, approvazione progetto, affidamento lavori | Conclusione dei lavori | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Settore II | PISCIELLA IDA
REALIZZAZIONE COLLEGAMENTO MENSA S. PETRONILLA | Personale Assegnato al settore | Progettazione ed esecuzione di lavori per sistemazione aree esterne e realizzzione collegamento | Fruibilità degli spazi miglioramento standard servizi scolastici | P210 | PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA SEMPLIFICATA AFFIDAMENTO - | Codifica da DUP 04,01,01. Riqualificazione edilizia scuola dell'infanzia | Rilevo dello stato di fatto con delineazione del quadro esigenziale; progettazione esecutiva; affidamento SIA; procedura di affidamento dei lavori; esecuzione dei lavori | PERFORMANCE | SI | obiettivi e performance finalizzati alla piena accessibilità dell’amministrazione; | ALTA | BASSA | 1.2974 | #N/A | 38.922 | Efficienza | Attività tecnica: redazione disciplinare, validazione, approvazione progetto, affidamento lavori | Conclusione dei lavori | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Settore II | DI PIETRANGELO CHIARA
MANUTENZIONI STRAORDINARIA ASFALTI COMUNALI mutuo C.DD.PP. | Personale Assegnato al settore | Predisposizione PFTE, progettazione esecutiva, appalto lavori, esecuzione | Miglioramento standard efficienza e sicurezza della viabilità comunale | P205_ 207_208 | Programma LL PP SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA APERTA - SELEZIONE CONTRAENTE PROCEDURA RISTRETTA- | Codifica da DUP 08.03.01.00 | Rilevo dello stato di fatto con delineazione del quadro esigenziale; progettazione esecutiva; procedura di affidamento dei lavori; esecuzione dei lavori con contestuale Direzione a cura del Settore II | PERFORMANCE | SI | obiettivi di efficienza in relazione alla tempistica di completamento delle procedure, il Piano efficientamento ed il Nucleo concretezza; | ALTA | ALTA | 1.2974 | #N/A | 97.305 | Efficienza | Progettazione/Direzione lavori contabilità/CRE | Affidamento lavori al 30/10/2024 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-10-30 | Settore II | LAVALLE GIANCARLO
MANUTENZIONI STRAORDINARIA ASFALTI COMUNALI mutuo C.DD.PP. | Personale Assegnato al settore | Predisposizione PFTE, progettazione esecutiva, appalto lavori, esecuzione | Miglioramento standard efficienza e sicurezza della viabilità comunale | P205_ 207_208 | Programma LL PP SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA APERTA - SELEZIONE CONTRAENTE PROCEDURA RISTRETTA- | Codifica da DUP 08.03.01.01 | Rilevo dello stato di fatto con delineazione del quadro esigenziale; progettazione esecutiva; procedura di affidamento dei lavori; esecuzione dei lavori con contestuale Direzione a cura del Settore II | PERFORMANCE | SI | obiettivi di efficienza in relazione alla tempistica di completamento delle procedure, il Piano efficientamento ed il Nucleo concretezza; | ALTA | ALTA | 1.2974 | #N/A | 97.305 | Efficienza | Progettazione/Direzione lavori contabilità/CRE | Affidamento lavori al 30/10/2025 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-10-30 | Settore II | D'EMILIO ANTONELLA
MANUTENZIONI STRAORDINARIA ASFALTI COMUNALI mutuo C.DD.PP. | Personale Assegnato al settore | Predisposizione PFTE, progettazione esecutiva, appalto lavori, esecuzione | Miglioramento standard efficienza e sicurezza della viabilità comunale | P205_ 207_208 | Programma LL PP SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA APERTA - SELEZIONE CONTRAENTE PROCEDURA RISTRETTA- | Codifica da DUP 08.03.01.02 | Rilevo dello stato di fatto con delineazione del quadro esigenziale; progettazione esecutiva; procedura di affidamento dei lavori; esecuzione dei lavori con contestuale Direzione a cura del Settore II | PERFORMANCE | SI | obiettivi di efficienza in relazione alla tempistica di completamento delle procedure, il Piano efficientamento ed il Nucleo concretezza; | ALTA | ALTA | 1.1924 | #N/A | 89.43 | Efficienza | Progettazione/Direzione lavori contabilità/CRE | Affidamento lavori al 30/10/2026 | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-10-30 | Settore II | LUCIDI MARCO LUIGI
Rilevazione e Adeguamento impiantistico e normativo impianti e locali del parcheggio di Piazza I Maggio - RIAPERTURA AL PUBBLICO DEL PARCHEGGIO DI P.zza I MAGGIO | Personale assegnato al Settore | Analisi dello stato di fatto e verifica di conformità degli impianti e dei locali con affidamento incarico, esecuzione di prove e controlli, riordino documentale ed esecuzione di eventuali lavori di adeguamento | Ripristino e messa a norma degli impianti tecnologici per il Parcheggio di P.ZZA i Maggio a | P210 - P218 | PROGRAMMAZIONE - SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA SEMPLIFICATA ACQUISIZIONE PROGETTAZIONE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE | Codifica da DUP 08.03.01 | Rilevo dello stato di fatto con delineazione del quadro esigenziale; progettazione esecutiva; affidamento SIA; procedura di affidamento dei lavori; esecuzione dei lavori | AGILE/PERFORMANCE | SI | Obiettivi di miglioramento degli standard di sicurezza delle infrastrutture pubbliche | MEDIA | MEDIA | 1.2974 | #N/A | 25.948 | Efficienza | Validazione progetto, affidamento lavori, pratica CPI | Completamento lavori e riapertura parcheggio | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-10-30 | Settore II | LAVALLE GIANCARLO
Rilevazione e Adeguamento impiantistico e normativo impianti e locali del parcheggio di Piazza I Maggio - RIAPERTURA AL PUBBLICO DEL PARCHEGGIO DI P.zza I MAGGIO | Personale assegnato al Settore | Analisi dello stato di fatto e verifica di conformità degli impianti e dei locali con affidamento incarico, esecuzione di prove e controlli, riordino documentale ed esecuzione di eventuali lavori di adeguamento | Ripristino e messa a norma degli impianti tecnologici per il Parcheggio di P.ZZA i Maggio a | P210 - P219 | PROGRAMMAZIONE - SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA SEMPLIFICATA ACQUISIZIONE PROGETTAZIONE - LIQUIDAZIONE COMPETENZE | Codifica da DUP 08.03.02 | Rilevo dello stato di fatto con delineazione del quadro esigenziale; progettazione esecutiva; affidamento SIA; procedura di affidamento dei lavori; esecuzione dei lavori | AGILE/PERFORMANCE | SI | Obiettivi di miglioramento degli standard di sicurezza delle infrastrutture pubbliche | MEDIA | MEDIA | 1.2974 | #N/A | 25.948 | Efficienza | Validazione progetto, affidamento lavori, pratica CPI | Completamento lavori e riapertura parcheggio | 2025-04-01 | 2025-04-01 | 2025-10-30 | Settore II | PISCIELLA IDA
INTERVENTI PAR-FSC 2021-2027 - “Adeguamento Palamaggetti eventi sportivi internazionali” CUP - G92H24000000001 (ASSEGNAZIONE FONDI DGR n. 448 del 24/07/2024) | Personale Assegnato al settore | Procedure tecniche ed amministrative per garantire il rispetto del target di spesa annualità 2025: predisposizione DIP, affidamento incarico progettazione, appalto lavori, contratto d'appalto, inizio lavori, raggiungimento target di spesa 2025 | conseguimento del target di spesa ANNUALITA' 2025 definiti nel cronoprogramma finanziario dell’Accordo pena l’applicazione del sistema sanzionatorio di definanziamento automatico delle risorse FSC | P203; P209-P219 | PROGRAMMAZIONE - SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA SEMPLIFICATA ACQUISIZIONE PROGETTAZIONE FTE- LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PFTE - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO APPALTO INTEGRATO CONTRATTO LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ACCONTO LAVORI | MISSIONE 6 -Politiche giovanili, sport e tempo libero - codifica DUP 6.01.02.03 | Sottoscrizione degli Atti di Concessione e delineazione del quadro esigenziale con redazione ed approvazione del DIP; procedura di affidamento servizi tecnici; acquisizione progettazioneFTE; procedura appalto integrato per progettazione esecutiva ed esecuzione; liquidazione spettanze progettazione FTE, progettazione esecutiva ed anticipo contrattuale esecuzione. | PERFORMANCE | SI | obiettivi di efficienza in relazione alla tempistica di completamento delle procedure, il Piano efficientamento ed il Nucleo concretezza; | ALTA | MEDIA | 1.2974 | #N/A | 64.87 | Efficienza | Monitoraggio e rendicontazione | mandati di pagamento quietanzati competenze tecniche FTE, competenze tecniche progetto esecutivo ed anticipo contrattuale esecuzione dei lavori - rispetto del target di spesa 2025 | 2025-02-01 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Settore II | DI PIETRANGELO CHIARA
INTERVENTI PAR-FSC 2021-2027 - “Adeguamento Palamaggetti eventi sportivi internazionali” CUP - G92H24000000001 (ASSEGNAZIONE FONDI DGR n. 448 del 24/07/2024) | Personale Assegnato al settore | Procedure tecniche ed amministrative per garantire il rispetto del target di spesa annualità 2025: predisposizione DIP, affidamento incarico progettazione, appalto lavori, contratto d'appalto, inizio lavori, raggiungimento target di spesa 2026 | conseguimento del target di spesa ANNUALITA' 2025 definiti nel cronoprogramma finanziario dell’Accordo pena l’applicazione del sistema sanzionatorio di definanziamento automatico delle risorse FSC | P203; P209-P220 | PROGRAMMAZIONE - SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA SEMPLIFICATA ACQUISIZIONE PROGETTAZIONE FTE- LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PFTE - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO APPALTO INTEGRATO CONTRATTO LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ACCONTO LAVORI | MISSIONE 6 -Politiche giovanili, sport e tempo libero - codifica DUP 6.01.02.04 | Sottoscrizione degli Atti di Concessione e delineazione del quadro esigenziale con redazione ed approvazione del DIP; procedura di affidamento servizi tecnici; acquisizione progettazioneFTE; procedura appalto integrato per progettazione esecutiva ed esecuzione; liquidazione spettanze progettazione FTE, progettazione esecutiva ed anticipo contrattuale esecuzione. | PERFORMANCE | SI | obiettivi di efficienza in relazione alla tempistica di completamento delle procedure, il Piano efficientamento ed il Nucleo concretezza; | ALTA | MEDIA | 1.2974 | #N/A | 64.87 | Efficienza | Monitoraggio e rendicontazione | mandati di pagamento quietanzati competenze tecniche FTE, competenze tecniche progetto esecutivo ed anticipo contrattuale esecuzione dei lavori - rispetto del target di spesa 2026 | 2025-02-01 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Settore II | PISCIELLA IDA
INTERVENTI PAR-FSC 2021-2027 - “Adeguamento Palamaggetti eventi sportivi internazionali” CUP - G92H24000000001 (ASSEGNAZIONE FONDI DGR n. 448 del 24/07/2024) | Personale Assegnato al settore | Procedure tecniche ed amministrative per garantire il rispetto del target di spesa annualità 2025: predisposizione DIP, affidamento incarico progettazione, appalto lavori, contratto d'appalto, inizio lavori, raggiungimento target di spesa 2027 | conseguimento del target di spesa ANNUALITA' 2025 definiti nel cronoprogramma finanziario dell’Accordo pena l’applicazione del sistema sanzionatorio di definanziamento automatico delle risorse FSC | P203; P209-P221 | PROGRAMMAZIONE - SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA SEMPLIFICATA ACQUISIZIONE PROGETTAZIONE FTE- LIQUIDAZIONE COMPETENZE TECNICHE PFTE - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO APPALTO INTEGRATO CONTRATTO LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ACCONTO LAVORI | MISSIONE 6 -Politiche giovanili, sport e tempo libero - codifica DUP 6.01.02.05 | Sottoscrizione degli Atti di Concessione e delineazione del quadro esigenziale con redazione ed approvazione del DIP; procedura di affidamento servizi tecnici; acquisizione progettazioneFTE; procedura appalto integrato per progettazione esecutiva ed esecuzione; liquidazione spettanze progettazione FTE, progettazione esecutiva ed anticipo contrattuale esecuzione. | PERFORMANCE | SI | obiettivi di efficienza in relazione alla tempistica di completamento delle procedure, il Piano efficientamento ed il Nucleo concretezza; | ALTA | MEDIA | 1.2974 | #N/A | 64.87 | Efficienza | Monitoraggio e rendicontazione | mandati di pagamento quietanzati competenze tecniche FTE, competenze tecniche progetto esecutivo ed anticipo contrattuale esecuzione dei lavori - rispetto del target di spesa 2027 | 2025-02-01 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Settore II | LAVALLE GIANCARLO
VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA di almeno un edificio scolastico | Personale Assegnato al settore | Definizione del/degli immobili oggetto di verifica; procedura di affidamento dei servizi tecnici; acquisizione del documento di relazione di vulnerabilità. | ESECUZIONE DI VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA AI SENSI DELLA O.P.C.M. 8 LUGLIO 2004 N. 3362 smi per le strutture scolastiche in qualità di edifici di speciale rilevanza | P 209 | SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA SEMPLIFICATA AFFIDAMENTO - | MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | Redazione Elenco degli edifici scolastici; definizione elementi di screening dello stato di fatto utii a delineare criteri per la definizione dell'ordine di priorità delle verifiche (ad es. vetustà immobile; tipologia costrutiva; n. interventi annui; n. studenti ecc..); individuazione del/degli immobili; procedura di affidamento dei servizi tecnici; acquisizione del documento di relazione di vulnerabilità | PERFORMANCE | SI | obiettivi di efficienza in relazione alla tempistica di completamento delle procedure, il Piano efficientamento ed il Nucleo concretezza; | ALTA | BASSA | 1.2974 | #N/A | 38.922 | Efficienza | SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA SEMPLIFICATA AFFIDAMENTO - acquisizione della relazione di vulnerabilità | Ricognizione edifici, reperimento documentazione tecnica, supporto operativo e tecnico al professionista incaricato | 2025-05-01 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Settore II | LAVALLE GIANCARLO
VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA di almeno un edificio scolastico | Personale Assegnato al settore | Definizione del/degli immobili oggetto di verifica; procedura di affidamento dei servizi tecnici; acquisizione del documento di relazione di vulnerabilità. | ESECUZIONE DI VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA AI SENSI DELLA O.P.C.M. 8 LUGLIO 2004 N. 3362 smi per le strutture scolastiche in qualità di edifici di speciale rilevanza | P 210 | SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA SEMPLIFICATA AFFIDAMENTO - | MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | Redazione Elenco degli edifici scolastici; definizione elementi di screening dello stato di fatto utii a delineare criteri per la definizione dell'ordine di priorità delle verifiche (ad es. vetustà immobile; tipologia costrutiva; n. interventi annui; n. studenti ecc..); individuazione del/degli immobili; procedura di affidamento dei servizi tecnici; acquisizione del documento di relazione di vulnerabilità | PERFORMANCE | SI | obiettivi di efficienza in relazione alla tempistica di completamento delle procedure, il Piano efficientamento ed il Nucleo concretezza; | ALTA | BASSA | 1.2974 | #N/A | 38.922 | Efficienza | SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA SEMPLIFICATA AFFIDAMENTO - acquisizione della relazione di vulnerabilità | Ricognizione edifici, reperimento documentazione tecnica, supporto operativo e tecnico al professionista incaricato | 2025-05-01 | 2025-04-01 | 2025-12-31 |  | PISCIELLA IDA
VERIFICHE DI VULNERABILITA' SISMICA di almeno un edificio scolastico | Personale Assegnato al settore | Definizione del/degli immobili oggetto di verifica; procedura di affidamento dei servizi tecnici; acquisizione del documento di relazione di vulnerabilità. | ESECUZIONE DI VERIFICHE TECNICHE DEI LIVELLI DI SICUREZZA SISMICA AI SENSI DELLA O.P.C.M. 8 LUGLIO 2004 N. 3362 smi per le strutture scolastiche in qualità di edifici di speciale rilevanza | P 211 | SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA SEMPLIFICATA AFFIDAMENTO - | MISSIONE 4 - Istruzione e diritto allo studio | Redazione Elenco degli edifici scolastici; definizione elementi di screening dello stato di fatto utii a delineare criteri per la definizione dell'ordine di priorità delle verifiche (ad es. vetustà immobile; tipologia costrutiva; n. interventi annui; n. studenti ecc..); individuazione del/degli immobili; procedura di affidamento dei servizi tecnici; acquisizione del documento di relazione di vulnerabilità | PERFORMANCE | SI | obiettivi di efficienza in relazione alla tempistica di completamento delle procedure, il Piano efficientamento ed il Nucleo concretezza; | ALTA | BASSA | 1.1174 | #N/A | 33.522 | Efficienza | SELEZIONE CONTRAENTE - PROCEDURA SEMPLIFICATA AFFIDAMENTO - acquisizione della relazione di vulnerabilità | Ricognizione edifici, reperimento documentazione tecnica, supporto operativo e tecnico al professionista incaricato | 2025-05-01 | 2025-04-01 | 2025-12-31 |  | SACCOMANDI FEDERICA
PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE DEGRADATE - D.P.C.M. 15 ottobre 2015 – ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI | Personale Assegnato al settore | attuazione del programma degli interventi definiti con GC 238/2024, secondo l'organizzazione ed il cronoprogramma approvati da ultimo con Delibera GC 32 del 31/01/2024 | avvio dei lavori edili dal 25/07/2024 | P203; P209-P218 | SELEZIONE CONTRAENTE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI - CONTRATTO LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ACCONTO LAVORI | MISSIONE 8 -Assetto del territorio ed edilizia abitativa MISSIONE 6 -Politiche giovanili, sport e tempo libero | Esecuzione delle attività come da cronoprogramma per l’annualità 2025 • Affidamento dei servizi tecnici (componente edile); • Redazione progetti esecutivi (componente edile); • Procedura di affidamento esecuzione lavori (entro il 25/07/2025); • Avvio dei lavori | PERFORMANCE | SI | obiettivi di efficienza in relazione alla tempistica di completamento delle procedure, il Piano efficientamento ed il Nucleo concretezza; | ALTA | BASSA | 1.2974 | #N/A | 38.922 | EFFICIENZA | Predisposizione atti affidamento dei servizi tecnici (componente edile); Istruttoria/validazione progetti esecutivi (componente edile); Procedura di affidamento esecuzione lavori (entro il 25/07/2025); | Approvazione progetto esecutivo intervento Cologna | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Settore II | PISCIELLA IDA
PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE DEGRADATE - D.P.C.M. 15 ottobre 2015 – ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI | Personale Assegnato al settore | attuazione del programma degli interventi definiti con GC 238/2024, secondo l'organizzazione ed il cronoprogramma approvati da ultimo con Delibera GC 32 del 31/01/2025 | avvio dei lavori edili dal 25/07/2025 | P203; P209-P219 | SELEZIONE CONTRAENTE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI - CONTRATTO LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ACCONTO LAVORI | MISSIONE 8 -Assetto del territorio ed edilizia abitativa MISSIONE 6 -Politiche giovanili, sport e tempo libero | Esecuzione delle attività come da cronoprogramma per l’annualità 2025 • Affidamento dei servizi tecnici (componente edile); • Redazione progetti esecutivi (componente edile); • Procedura di affidamento esecuzione lavori (entro il 25/07/2025); • Avvio dei lavori | PERFORMANCE | SI | obiettivi di efficienza in relazione alla tempistica di completamento delle procedure, il Piano efficientamento ed il Nucleo concretezza; | ALTA | BASSA | 1.2974 | #N/A | 38.922 | EFFICIENZA | Predisposizione atti affidamento dei servizi tecnici (componente edile); Istruttoria/validazione progetti esecutivi (componente edile); Procedura di affidamento esecuzione lavori (entro il 25/07/2025); | Approvazione progetto esecutivo intervento Cologna | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Settore II | LAVALLE GIANCARLO
PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE DEGRADATE - D.P.C.M. 15 ottobre 2015 – ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI | Personale Assegnato al settore | attuazione del programma degli interventi definiti con GC 238/2024, secondo l'organizzazione ed il cronoprogramma approvati da ultimo con Delibera GC 32 del 31/01/2026 | avvio dei lavori edili dal 25/07/2026 | P203; P209-P220 | SELEZIONE CONTRAENTE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI - CONTRATTO LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ACCONTO LAVORI | MISSIONE 8 -Assetto del territorio ed edilizia abitativa MISSIONE 6 -Politiche giovanili, sport e tempo libero | Esecuzione delle attività come da cronoprogramma per l’annualità 2025 • Affidamento dei servizi tecnici (componente edile); • Redazione progetti esecutivi (componente edile); • Procedura di affidamento esecuzione lavori (entro il 25/07/2025); • Avvio dei lavori | PERFORMANCE | SI | obiettivi di efficienza in relazione alla tempistica di completamento delle procedure, il Piano efficientamento ed il Nucleo concretezza; | ALTA | BASSA | 1.2974 | #N/A | 38.922 | EFFICIENZA | Predisposizione atti affidamento dei servizi tecnici (componente edile); Istruttoria/validazione progetti esecutivi (componente edile); Procedura di affidamento esecuzione lavori (entro il 25/07/2025); | Approvazione progetto esecutivo intervento Cologna | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Settore II | D'EMILIO ANTONELLA
PIANO NAZIONALE PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E CULTURALE DELLE AREE DEGRADATE - D.P.C.M. 15 ottobre 2015 – ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI | Personale Assegnato al settore | attuazione del programma degli interventi definiti con GC 238/2024, secondo l'organizzazione ed il cronoprogramma approvati da ultimo con Delibera GC 32 del 31/01/2027 | avvio dei lavori edili dal 25/07/2027 | P203; P209-P221 | SELEZIONE CONTRAENTE - APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO APPALTO LAVORI - CONTRATTO LIQUIDAZIONE COMPETENZE PROGETTAZIONE ESECUTIVA E ACCONTO LAVORI | MISSIONE 8 -Assetto del territorio ed edilizia abitativa MISSIONE 6 -Politiche giovanili, sport e tempo libero | Esecuzione delle attività come da cronoprogramma per l’annualità 2025 • Affidamento dei servizi tecnici (componente edile); • Redazione progetti esecutivi (componente edile); • Procedura di affidamento esecuzione lavori (entro il 25/07/2025); • Avvio dei lavori | PERFORMANCE | SI | obiettivi di efficienza in relazione alla tempistica di completamento delle procedure, il Piano efficientamento ed il Nucleo concretezza; | ALTA | BASSA | 1.2974 | #N/A | 38.922 | EFFICIENZA | Predisposizione atti affidamento dei servizi tecnici (componente edile); Istruttoria/validazione progetti esecutivi (componente edile); Procedura di affidamento esecuzione lavori (entro il 25/07/2025); | Approvazione progetto esecutivo intervento Cologna | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 2025-06-30 | Settore II | DI PIETRANGELO CHIARA
Monitoraggio PTPCT | Personale Assegnato al settore | Monitoraggio Misure generali e Specifiche rispetto ai processi di propria competenza effettivamente utilizzati | Effettiva compilazione anagrafiche di monitoraggio | NP | NP | Codifica da DUP 01.11.1 Trasparenza e legalità | Attuazione misure di Monitoraggio del la sezione PTPCT - Monitoraggio | PERFORMANCE | NO | obiettivi e performance finalizzati alla piena accessibilità dell’amministrazione; | MEDIA | MEDIA | 1.2974 | #N/A | 0 | Efficacia | % DI MONITORAGGIO EFFETTUATA SU MISURE APPLICABILI | almeno 30% procedure PNRR | 2025-01-01 | 2025-04-02 | 2025-12-31 | Settore II | DI PIETRANGELO CHIARA
Monitoraggio PTPCT | Personale Assegnato al settore | Monitoraggio Misure generali e Specifiche rispetto ai processi di propria competenza effettivamente utilizzati | Effettiva compilazione anagrafiche di monitoraggio | NP | NP | Codifica da DUP 01.11.1 Trasparenza e legalità | Attuazione misure di Monitoraggio del la sezione PTPCT - Monitoraggio | PERFORMANCE | NO | obiettivi e performance finalizzati alla piena accessibilità dell’amministrazione; | MEDIA | MEDIA | 1.1174 | #N/A | 0 | Efficacia | % DI MONITORAGGIO EFFETTUATA SU MISURE APPLICABILI | almeno 30% procedure PNRR | 2025-01-01 | 2025-04-02 | 2025-12-31 | Settore II | SACCOMANDI FEDERICA
Monitoraggio PTPCT | Personale Assegnato al settore | Monitoraggio Misure generali e Specifiche rispetto ai processi di propria competenza effettivamente utilizzati | Effettiva compilazione anagrafiche di monitoraggio | NP | NP | Codifica da DUP 01.11.1 Trasparenza e legalità | Attuazione misure di Monitoraggio del la sezione PTPCT - Monitoraggio | PERFORMANCE | NO | obiettivi e performance finalizzati alla piena accessibilità dell’amministrazione; | MEDIA | MEDIA | 1.2974 | #N/A | 0 | Efficacia | % DI MONITORAGGIO EFFETTUATA SU MISURE APPLICABILI | almeno 30% procedure PNRR | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Settore II | D'EMILIO ANTONELLA
Miglioramento indice tempestività pagamenti | Personale Assegnato al settore | Atti di liquidazione entro 12 gg da ricevimento fattura | Rispetto termini del Piano degli interventi per la riduzione dei tempi di pagamento | P120 | GESTIONE DELLE USCITE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE | MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione: Codifica da DUP 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione del procedimento di liquidazione in adesione alle misure di cui alla D.G.C. n. 43/2025 | PERFORMANCE | NO | obiettivi di efficienza in relazione alla tempistica di completamento delle procedure, il Piano efficientamento ed il Nucleo concretezza; | MEDIA | MEDIA | 1.2974 | #N/A | 0 | Efficienza | EISPETTO Piano riduzione dei tempi di pagamento | 100% | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Settore II | DI PIETRANGELO CHIARA
Miglioramento indice tempestività pagamenti | Personale Assegnato al settore | Atti di liquidazione entro 12 gg da ricevimento fattura | Rispetto termini del Piano degli interventi per la riduzione dei tempi di pagamento | P120 | GESTIONE DELLE USCITE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE | MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione: Codifica da DUP 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione del procedimento di liquidazione in adesione alle misure di cui alla D.G.C. n. 43/2025 | PERFORMANCE | NO | obiettivi di efficienza in relazione alla tempistica di completamento delle procedure, il Piano efficientamento ed il Nucleo concretezza; | MEDIA | MEDIA | 1.2974 | #N/A | 0 | Efficienza | EISPETTO Piano riduzione dei tempi di pagamento | 100% | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Settore II | D'EMILIO ANTONELLA
Miglioramento indice tempestività pagamenti | Personale Assegnato al settore | Atti di liquidazione entro 12 gg da ricevimento fattura | Rispetto termini del Piano degli interventi per la riduzione dei tempi di pagamento | P120 | GESTIONE DELLE USCITE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE | MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione: Codifica da DUP 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione del procedimento di liquidazione in adesione alle misure di cui alla D.G.C. n. 43/2025 | PERFORMANCE | NO | obiettivi di efficienza in relazione alla tempistica di completamento delle procedure, il Piano efficientamento ed il Nucleo concretezza; | MEDIA | MEDIA | 1.1174 | #N/A | 0 | Efficienza | EISPETTO Piano riduzione dei tempi di pagamento | 100% | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Settore II | SACCOMANDI FEDERICA
Miglioramento indice tempestività pagamenti | Personale Assegnato al settore | Atti di liquidazione entro 12 gg da ricevimento fattura | Rispetto termini del Piano degli interventi per la riduzione dei tempi di pagamento | P120 | GESTIONE DELLE USCITE – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE | MISSIONE 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione: Codifica da DUP 1 Servizi istituzionali, generali e di gestione | Gestione del procedimento di liquidazione in adesione alle misure di cui alla D.G.C. n. 43/2025 | PERFORMANCE | NO | obiettivi di efficienza in relazione alla tempistica di completamento delle procedure, il Piano efficientamento ed il Nucleo concretezza; | MEDIA | MEDIA | 1.1924 | #N/A | 0 | Efficienza | EISPETTO Piano riduzione dei tempi di pagamento | 100% | 2025-01-01 | 2025-04-01 | 2025-12-31 | Settore II | LUCIDI MARCO LUIGI
Note on E1: a.alonzo: insieme di attività che producono output che si ripete nel tempo. Un processo può essere relativo a più aree. Processo e progetto sono alternativi tra loro
Note on G1: a.alonzo: insieme di attività che producono output che ha una fine nella produzione dell'output. Un progetto può essere relativo a più aree. Processo e progetto sono alternativi tra loro
Note on Q1: a.alonzo: efficienza efficacia economicità

## ANAGRAFICHE (hidden)
DIPENDENTE | TPO S/N | AREA DI RIF | CATEGORIA | Parametro | IMPORTANZA | Valore | DIFFICOLTA' | Valore | BUDGET
ALBERICO CONCEZIO | N | Settore II | Operatore servizi tecnici | 1.1174 | ALTA | 5 | ALTA | 15 | Importo totale budget
BENVENUTI SABRINA | N | Settore II | Operatore servizi tecnici | 1.1174 | MEDIA | 2 | MEDIA | 10 | 79629.47
BONADUCE NICOLA | N | Settore II | Operatore servizi tecnici | 1.1174 | BASSA | 1 | BASSA | 6 | BUDGET per perf. Organizzativa
CAMPLESE MICHELA | N | Settore III | Istruttore contabile | 1.1924 |  |  | BASSISSIMA | 2 | 55740.629 | 70% del totale
CARADIO ALFONSO | N | Settore II | Operatore servizi tecnici | 1.1174 |  |  |  |  | BUDGET per perf. Individuale
CASINI GENTILINA | N | Settore III | Operatore servizi amministrativi | 1.1174 |  |  |  |  | 23888.841 | 30% del totale
CASTRONA' GIACOMO | N | Settore IV | Operatore servizi scolastici | 1.1174
CASTRONA' GIUSEPPE | N | Settore II | Operatore servizi tecnici | 1.1174
CENTOLA IVAN | N | Settore II | Operatore servizi tecnici | 1.1174
CIANCI GUIDO | N | Settore II | Istruttore tecnico | 1.1924
CIMADAMORE FRANCESCA | N | Settore II | Operatore servizi tecnici | 1.1174
CIRILLI MADDALENA | N | Settore I | Operatore servizi amministrativi | 1.1174
COLANGELO GABRIELE | N | Settore IV | Operatore servizi socio educativi culturali | 1.1174
COLANGELO MARIA ANTONIETTA | N | Settore IV | Operatore servizi socio educativi culturali | 1.1174
COLANTONI PIETRO | N | Ufficio di Gabinetto | Istruttore addetto alle relazioni con il pubblico | 1.1924
COLLEVECCHIO CRISTIANA | S | Settore IV | Istruttore servizi socio assistenziali | 1.1924
CROCE CLAUDIA | N | Settore I | Operatore servizi amministrativi | 1.1174
D'AGOSTINO MARINO | N | Settore II | Operatore servizi tecnici | 1.1174
DE MEIS LUIGI | N | Segreteria Generale | EQ | 1.2974
DEL GOVERNATORE ANNA TERESA | N | Settore IV | Istruttore amm.tivo | 1.1924
D'ELPIDIO ELIA | N | Settore II | Operatore servizi tecnici | 1.1174
D'EMILIO ANTONELLA | N | Settore II | Funzionario amministrativo | 1.2974
D'EUGENIO SABATINO | S | Settore IV | Operatore servizi scolastici | 1.1174
DEZI GIOVANNA | S | Settore IV | Operatore servizi amministrativi | 1.1174
DEZI GIUSEPPE | N | Settore I | Istruttore tecnico | 1.1924
DI CARLO DOMENICO | S | Settore IV | Operatore servizi scolastici | 1.1174
DI CRISTOFORO GIUSTA | S | Settore IV | Operatore servizi amministrativi | 1.1174
DI DONATO FRANCO | N | Settore II | Operatore servizi tecnici | 1.1174
DI DONATO GIOVANNA | N | Settore IV | Istruttore amm.tivo | 1.1924
DI FEBO ANNA | N | Settore IV | Istruttore amm.tivo | 1.1924
DI FERDINANDO GABRIELLA | N | Settore II | Operatore servizi tecnici | 1.1174
DI GIANVITTORIO ROBERTO | N | Settore IV | Istruttore contabile | 1.1924
DI GIULIO ANDREA | S | Settore IV | Operatore servizi amministrativi | 1.1174
DI GIULIO MARCO | S | Settore IV | Operatore servizi scolastici | 1.1174
DI MARCO DANIELA | N | PM | Operatore servizi amministrativi | 1.1174
DI MARZIO DANIELE | N | PM | Agente polizia locale | 1.1924
DI MARZIO INGRID | N | Settore III | Operatore servizi amministrativi | 1.1174
DI PIETRO ANTONIO | N | Settore II | Operatore servizi tecnici | 1.1174
DI SANTE IVAN | N | PM | Agente polizia locale | 1.1924
DIODATI LORENA | N | Settore IV | Istruttore amm.tivo | 1.1924
D'ORAZIO ORAZIO | N | Settore II | Operatore servizi tecnici | 1.1174
ETTORRE FRANCESCO | N | Settore III | Operatore servizi contabili | 1.1174
FALA' LUIGI | N | Settore IV | Operatore servizi amministrativi | 1.1174
FALASCA FEDERICA | N | Settore I | Funzionario amministrativo | 1.2974
FANI' EGIDIO | N | Settore II | Operatore servizi tecnici | 1.1174
FARAONE FABRIZIA | N | Settore IV | Operatore servizi amministrativi | 1.1174
FERRETTI PATRIZIA | N | Settore III | Funzionario amministrativo | 1.2974
FERRETTI VALTER | N | Settore IV | Operatore servizi scolastici | 1.1174
FERRI PASQUALE | N | Settore IV | Operatore servizi scolastici | 1.1174
FIORE ALESSANDRA | N | Settore I | Operatore servizi amministrativi | 1.1174
FORCELLA PAOLA | N | Settore III | Funzionario contabile | 1.2974
FORTI MAURO | N | Settore II | Operatore servizi tecnici | 1.1174
GAMBACORTA FABIO | N | Settore IV | Operatore servizi amministrativi | 1.1174
GEMINIANI PAOLO | S | Settore II | Operatore servizi tecnici | 1.1174
IEZZONI ROSELLA | N | Settore IV | Operatore servizi amministrativi | 1.1174
INNAMORATI GABRIELLA | N | Settore III | Istruttore contabile | 1.1924
IOANNONI FEDERICO | N | Ufficio di Gabinetto | Funzionario della comunicazione istituzionale | 1.2974
LAMOLINARA DAVIDE | N | Settore II | Operatore servizi tecnici | 1.1174
LAMOLINARA ROBERTA | S | Settore IV | Istruttore amm.tivo | 1.1924
LAVALLE GIANCARLO | N | Settore II | Funzionario tecnico | 1.2974
LEONI MAURIZIO | N | Settore I | Istruttore amm.tivo | 1.1924
MALATESTA LUCIANO | N | Settore II | Operatore servizi tecnici | 1.1174
MARCELLI LORENA | N | Settore IV | EQ | 1.2974
MARTELLA ALFONSINA | N | Settore III | Operatore servizi amministrativi | 1.1174
MATRICCIANI ALBERTO | N | Settore III | Istruttore amm.tivo | 1.1924
MATTIUCCI FRANCESCA | N | Settore III | Istruttore amm.tivo | 1.1924
MERLOTTI FEDERICA | S | Settore IV | Assistente sociale | 1.2974
MICOLUCCI CONCEZIO | N | Settore IV | Operatore servizi socio educativi culturali | 1.1174
MICOLUCCI GIULIANA | N | PM | Agente polizia locale | 1.1924
MORETTI ALESSANDRA | N | PM | Operatore servizi amministrativi | 1.1174
NERI GIUSEPPE | N | Settore II | Operatore servizi tecnici | 1.1174
PACE ANGELO | N | Settore II | Operatore servizi tecnici | 1.1174
PALAZZESE PAOLO | S | Settore IV | Operatore servizi scolastici | 1.1174
PALLIZZI ANNA MARIA | N | Settore IV | Istruttore amm.tivo | 1.1924
PARMIGIANI MASSIMO | N | Settore III | Operatore servizi contabili | 1.1174
PIERMARINI CARLA | N | Settore IV | Operatore servizi amministrativi | 1.1174
PITULLO ALESSANDRO | N | Settore III | Istruttore contabile | 1.1924
QUATRACCIONI AMALIA | N | Settore II | Operatore servizi tecnici | 1.1174
ROMUALDI LAURA | N | Settore IV | Operatore servizi amministrativi | 1.1174
RUGGERI DOMENICO | N | Settore I | Istruttore tecnico | 1.1924
SACCOMANDI FEDERICA | N | Settore II | Operatore servizi amministrativi | 1.1174
SANTINI CARLO | N | PM | Agente polizia locale | 1.1924
SAVINI ROBERTO | N | Settore III | Istruttore contabile | 1.1924
SCANNELLA ROBERTO | N | Settore II | Operatore servizi tecnici | 1.1174
TARDIVO PIERO | N | Settore II | Operatore servizi tecnici | 1.1174
TONELLI DANIELA | N | PM | Agente polizia locale | 1.1924
TRIFILETTI FRANCESCO | N | Settore II | Operatore servizi tecnici | 1.1174
VACCARI ANNA | S | Settore IV | Istruttore amm.tivo | 1.1924
VALLONCHINI DANIELE | N | Settore I | Istruttore amm.tivo | 1.1924
DI PIETRANGELO CHIARA | N | Settore II | Funzionario amministrativo | 1.2974
PISCIELLA IDA | N | Settore II | Funzionario tecnico | 1.2974
LUCIDI MARCO LUIGI | N | Settore II | Istruttore tecnico | 1.1924
DE LUCA GIOVANNI | N | Settore IV | Assistente sociale | 1.2974
SAVINI MARCELLA | N | Segreteria Generale | Funzionario amministrativo | 1.2974
FERRONI FABRIZIO | N | PM | Agente polizia locale | 1.1924
FERRI FLAVIO | N | PM | Agente polizia locale | 1.1924
BERBERI RUBIN | N | PM | Agente polizia locale | 1.1924
GRIPPO ERNESTO | N | PM | EQ | 1.2974
NEPA MIRKO | N | PM | Agente polizia locale | 1.1924
PASSAMONTI MARIANGELA | N | Settore IV | Assistente sociale | 1.2974
ACETO RICCARDO | N | PM | Funzionario amministrativo | 1.2974
VELLUCCI LAURA | N | Settore II | Istruttore tecnico | 1.1924
DI VITTORIO LORENZO | N | Gabinetto | Istruttore addetto alle relazioni con il pubblico | 1.1924